## 사업개요
주택건설공사 감리자 모집에 따른 사업개요
1. 사업명 : 충북 영동군 영동읍 동정리 공동주택 신축공사
2. 신 청 자 현 황
- 사업주체 : ㈜한국토지신탁 대표이사: 김 정 선
서울특별시 강남구 테헤란로 137(역삼동) |  |  |  |  | T: 02)3451-1096
- 시 공 자 : ㈜홍성건설 대표이사: 정 홍 표
경북 경산시 진량읍 봉황길 23(봉화리) |  |  |  |  | T: 02)3462-0685
- 설 계 자 : ㈜콤마건축사사무소 대표이사: 고 인 혁
서울특별시 성동구 연무장5가길 25, 805호 |  |  |  |  | T: 02)498-3816
3. 사 업 개 요
구 분 | 내 용
대지 위치 | 충북 영동군 영동읍 동정리 산3-25 외 2필지
대지 면적 | 8,799 m2
연면적 | 26,627.694 m2
규 모 | 공동주택3개동(지상21~23층) 및 부대복리시설
세대수 | 200세대
공사기간(예정) | 2022. 11. 01 ~ 2025. 04. 30 (30개월)
사업계획승인일자 | 2022. 07. 20
4. 공 사 개 요
1) 총사업비 | : | 45687567000 | 원
2) 대지비 | : | 2216430000 | 원
3) 총공사비 | : | 32126225846.5 | 원 | (부가세별도)
- 감리대상건축공사비 | : | 25678756119 | 원 | (일반관리비, 이윤포함)
- 타법감리대상공사비 | : | 6447469727.5 | 원 | (일반관리비, 이윤포함)
4) 전기 총공사비 | : | 3033012895 | 원 | (일반관리비, 이윤포함)
5) 정보,통신,소방공사비 | : | 3414456833 | 원 | (일반관리비, 이윤포함)

## 총사업비산출총괄표
총사업비 산출 총괄표
(단위 : 원, VAT 별도)
구분 |  |  | 전체 | 감리대상 | 감리제외 | 전기감리대상 | 타법감리
총공사비 | 순공사비 | 토목공사 | 3400143609 | 3400143609 | 0 | 0 | 0
|  | 건축공사 | 19682297086 | 19682297086 | 0 | 0 | 0
|  | 기계설비공사 | 1373517514 | 1373517514 | 0 | 0 | 0
|  | 전기공사 | 2570349911 | 0 | 0 | 2570349911 | 0
|  | 정보통신공사 | 913569044 | 0 | 0 | 0 | 913569044
|  | 소방설비공사 | 1980038441 | 0 | 0 | 0 | 1980038441
|  | 소계 | 29919915605 | 24455958209 | 0 | 2570349911 | 2893607485
| 일반관리비 |  | 926235756 | 489119164 | 0 | 205627993 | 231488599
| 이윤 |  | 1280074486 | 733678746 | 0 | 257034991 | 289360749
| 소계 ① |  | 32126225847 | 25678756119 | 0 | 3033012895 | 3414456833
간접비/ 토지비 등 기타 소계 ② |  |  | 13561341153
총사업비 계 ①+② |  |  | 45687567000
주1 : 순공사비란 재료비, 노무비, 경비를 합한 금액임
2 : 일반관리비와 이윤에 대한 정의 및 산정방법은 '원가계산에 의한 예정가격 작성준칙 (회계예규)'에 따름
3 : 부가가치세액의 정의와 산정방법은 '부가가치세법'에 따름
4 : 간접비란 사업비 중 총공사비를 제외한 설계비, 감리비, 일반분양시설경비 등 사업비성 경비를 말하며,
세부 비목은 다음과 같음
· 일반분양시설경비 : 시공비, 운영비, 광고홍보비
· 분담금 및 부담금 : 인입분담금 (가스, 전기, 수도, 지역난방), 진입도로, 학교용지확보 부담금
· 보상비 : 이주대책비, 이주 보상비
· 기타 사업비성 경비 : 제세공과금, 측량ㆍ교통ㆍ환경 영향평가 수수료, 취득세, 등록세, 건물보존등기비 및
입주관리비, 감정평가 수수료, 분양ㆍ임대보증 및 하자보증수수료 등 기타 사업비성 경비
· 대지비 : 대지구입비, 대지 구입 관련 금융비용 및 제세공과금

## 공종별총공사비구성현황표
공종별 총공사비 구성 현황표
공 사 명 : 충북 영동군 공동주택 신축공사
|  |  | 전 체 | 감리대상 | 감리제외 | 전기감리대상 | 타법감리
순공사비 | 토목 | 토 공 사 | 1368939994 | 1368939994
| (13개공종) | 흙 막 이 공 사 | 993534112 | 993534112
|  | 비탈면보호공사 | 21356000 | 21356000
|  | 옹 벽 공 사 | 409465302 | 409465302
|  | 석 축 공 사 | 498428 | 498428
|  | 우, 오 수 공 사 | 138951541 | 138951541
|  | 공 동 구 공 사 | 10000000 | 10000000
|  | 지하저수조 및 급수공사 | 11387697 | 11387697
|  | 도로포장 공사 | 136708924 | 136708924
|  | 교통안전시설물공사 | 30000000 | 30000000
|  | 정화조시설공사 |  | 0
|  | 조 경 공 사 | 235201357 | 235201357
|  | 부대시설 공 사 | 44100254 | 44100254
|  | 소 계 | 3400143609 | 3400143609 | 0 | 0 | 0
| 건축 | 공통가설 공사 | 1102506363 | 1102506363
| (23개공종) | 가시설물 공사 | 0 | 0
|  | 지정 및 기초공사 | 4527000 | 4527000
|  | 철 골 공 사 | 0 | 0
|  | 철근콘크리트공사 | 10641982753 | 10641982753
|  | 용 접 공 사 | 0 | 0
|  | 조 적 공 사 | 395353435 | 395353435
|  | 미 장 공 사 | 765139415 | 765139415
|  | 단 열 공 사 | 471872723 | 471872723
|  | 방수, 방습 공사 | 324136870 | 324136870
|  | 목 공 사 | 244425660 | 244425660
|  | 가 구 공 사 | 661850204 | 661850204
|  | 금 속 공 사 | 313213114 | 313213114
|  | 지붕 및 홈통공사 | 8718744 | 8718744
|  | 창 호 공 사 | 1680757584 | 1680757584
순공사비 |  | 유 리 공 사 | 418952418 | 418952418
|  | 타 일 공 사 | 374852163 | 374852163
|  | 돌 공 사 | 469667710 | 469667710
|  | 도 장 공 사 | 335161934 | 335161934
|  | 도 배 공 사 | 244425660 | 244425660
|  | 수 장 공 사 | 840653082 | 840653082
|  | 주방 용구 공사 | 240000000 | 240000000
|  | 잡 공 사 | 144100254 | 144100254
|  | 소 계 | 19682297086 | 19682297086 | 0 | 0 | 0
| 기계설비 | 급수 설비 공사 | 148715356 | 148715356
| (9개 공사) | 급탕 설비 공사 | 180175044 | 180175044
|  | 오배수 및 통기설비공사 | 274438026 | 274438026
|  | 위생 기구 공사 | 182119142 | 182119142
|  | 승강기기계공사 |  | 0
|  | 난방 설비 공사 | 222212090 | 222212090
|  | 가스 설비 공사 | 133074227 | 133074227
|  | 자동제어설비공사 | 60000000 | 60000000
|  | 특수 설비 공사 | 172783629 | 172783629
|  | 소 계 | 1373517514 | 1373517514 | 0 | 0 | 0
| 전 기 |  | 2570349910.5 | 0 | 0 | 2570349910.5 | 0
| 정보통신 |  | 913569044 | 0 | 0 | 0 | 913569044
| 소방설비 |  | 1980038441 | 0 | 0 | 0 | 1980038441
일반 관리비 |  |  | 926235756 | 489119164 | 0 | 205627993 | 231488599
이 윤 |  |  | 1280074486 | 733678746 | 0 | 257034991 | 289360749
0
총공사비 계 |  |  | 32126225846.5 | 25678756119 | 0 | 3033012894.5 | 3414456833

## 감리비산출 (hidden)
감리비 & 인.월수 산출
| 공 사 명 |  | 삼양특별계획구역III 주거복합 신축공사 |  |  | 공 사 기 간 | 2022.02.01~2025.03.31(38개월)
| 현 장 위 치 |  | 서울특별시 강북구 미아동 705-1번지 일원 |  |  | 공 사 개 요 | -
| 감리대상 공사비 |  | 87101252620 |  |  | 원 | * 공사비를 입력하세요
| 감 리 비 |  | 금이십억사천이백구십사만일천일백사십사원정 (￦2,042,941,144)
| 감리인.월수 |  |  | 192.557 | 인.월 | (상주 163.67 + 비상주 28.88)
| 1. 감리비 산출 근거 |  |  |  | X | 871.0125 | 억원
[5 empty] | X2 | 500 | Y1 | 2.39
[5 empty] | X1 | 1000 | Y2 | 2.33
| Y = | Y1 | - | ( X - X2 ) | ( Y1 - Y2 )
X1 - X2
| Y = | 2.39 | - | (871.012526 - 500) | (2.39 - 2.33)
1000 - 500
| Y = |  | 2.3455 |  | % (감리요율)
| ※ 감리대가 = |  |  | 87,101,252,620 x 2.34547849% = |  |  | 2042941144 |  | 1981652909.68
| 2. 감리원 법적 인.월수 산출 근거 |  |  |  | X | 871.013 | 억원
[5 empty] | X2 | 500 | Y1 | 277
[5 empty] | X1 | 1000 | Y2 | 163.2
| Y = | Y1 | - | ( X - X2 ) | ( Y1 - Y2 )
X1 - X2
| Y = | 277 | - | (871.013 - 500) | (277 - 163.2)
1000 - 500
| ※ 인 월 수 = |  | 192.557 |  | 인.월 ⇒ | (상주 163.67 + 비상주 28.88)
Note on G11: 20억미만과 3000억 이상은 기울기 연장하지 않음(감리비 지급기준)
Note on G27: 1. 20억 미만은 기울기를 연장하지 않음. 2. 3000억 이상인 주택건설 공사는 2000억과 3000억의 기울기를 연장하여 직선보간 함
Note on H23: 감리대가 산출기준 (원단위 미만처리기준) ☞ 원단위 미만 절사

## 산출근거1 (hidden)
주택건설공사 감리비 지급기준
7777
<감리비 지급기준 공사비 요율> |  |  | <감리원 인.월수 산정>
총공사비 |  | 기준 요율 | 총공사비 |  | 기준 요율
20 | 억원 이하 | 3.15 | 20 | 억원 이하 | 12.1
30 | 억원 | 3.05 | 30 | 억원 | 15.5
50 | 억원 | 2.98 | 50 | 억원 | 19.6
100 | 억원 | 2.9 | 100 | 억원 | 38.1
150 | 억원 | 2.86 | 200 | 억원 | 73.8
200 | 억원 | 2.82 | 300 | 억원 | 109.9
300 | 억원 | 2.69 | 500 | 억원 | 163.2
500 | 억원 | 2.39 | 1000 | 억원 | 277
1000 | 억원 | 2.33 | 2000 | 억원 | 472
2000 | 억원 | 2.3 | 3000 | 억원 이상 | 645.2
3000 | 억원 이상 | 2.24
<주택건설공사기술자 임금 및 환산비(2021년기준>
구분 | 일임금액
특급 | 348448
고급 | 301354
중급 | 261714
초급 | 198557
#.주택법 제43조 규정에 의하여 사업주체가 사업계획승인권자의 지정을 받은
감리자에게 지급하는 주택건설공사 감리비 지급기준을 정함을 목적으로 한다.

## 예정공정표
충북 영동군 공동주택 신축공사 예정공정표
- 공사기간 : 착공계 제출일로부터 30개월
공종 | 2022년 |  | 2023년 | [11 empty] | 2024년 | [11 empty] | 2025년 |  |  |  | 비고
| 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월
| 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 | 7개월 | 8개월 | 9개월 | 10개월 | 11개월 | 12개월 | 13개월 | 14개월 | 15개월 | 16개월 | 17개월 | 18개월 | 19개월 | 20개월 | 21개월 | 22개월 | 23개월 | 24개월 | 25개월 | 26개월 | 27개월 | 28개월 | 29개월 | 30개월
전체공정(30개월)
토목공사(20개월) | 2022년 11월 1개월: 터파기, 흙막이가시설 및 계측관리; 2023년 7월 9개월: 되메우기, 계측관리/띠장해체; 2023년 11월 13개월: 성토 및 다짐; 2025년 4월 30개월: 입주점검 및 사전검사
부대토목공사(9개월) | 2024년 7월 21개월: 부대토목공사; 2024년 10월 24개월: 조경시설물공사; 2025년 2월 28개월: 포장공사
건축공사(29개월) | 2022년 11월 1개월: 공통가설/기타; 2023년 5월 7개월: 직접가설공사; 2023년 11월 13개월: 내장, 외장 마감공사
골조공사(14개월) | 2023년 5월 7개월: 기초 및 지하층 골조공사; 2023년 12월 14개월: 지상층 골조공사
설비공사(24개월)
전기공사(24개월)
정보통신공사 (24개월)
소방공사(24개월)
당월
누계