## Slide 1
  국 악 사 업 소
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
7-1. 국악체험촌 홍보물 추가 제작
  기 간 : 8월중
  제 작 물 : 리플렛
  수 량 : 14,000부(국문10,000, 영문2,000,중문2,000)
  사 업 비 : 6,000천원
7-2. 국악체험촌 예약현황
  기 간 : 8월중
  인 원 : 11개단체/600명
  내 용 : 숙박 , 국악기 제작 및 연주 체험

## Slide 3
7-3. 소리창조체험장 활성화 사업 추진
  기 간 : 1월 ~ 8월
  사 업 비 : 1,000백만원
  사업내용 : 국악박물관 및 국악기제작촌 리모델링 등
  추진내용 : 영상물설치, 창호공사 등 공사완료
7-4. 국악힐링거리 조성(K-farm 누리)사업 추진
  기 간 : 1월 ~ 12월
  사 업 비 : 400백만원
  사업내용 : 고당교 ~ 구강교(554m)
  - 한전주 및 통신주 이설, 인도설치, 야외무대설치 등
  추진내용 : 공사계약 및 착공

## Slide 4
7-5. 국악기반시설 정비
  기 간 : 8. 17. ~ 8. 20.(4일간)
  대 상 : 국악체험촌, 난계생가, 난계사, 체험전수관
  난계국악당 주변
  작업내용 : 제초 및 전정작업
7-6. 레인보우영동 에어파크 조성사업 추진
  사 업 량 : A= 84,027㎡
  사 업 비 : 1,600백만원
  추진내용 : 착륙장 토공작업

## Slide 5
7-7. 난계국악단 공연
일 시 | 장 소 | 공연내용 | 
8/1,8,15,22,29 (5회)15:00 | 국악체험촌 | 퓨전국악(토요상설) | 
8.27.~30. (일/2회) | 국악체험촌 | 포도축제 특별 상설공연 |