## Slide 1
  국 악 사 업 소
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
9-1. 국악체험촌 내일로티켓를 활용한 SNS홍보
  기 간 : 9월중
  대 상 : 28세 이하 국내·외 대학생
  티켓구입 : 100매(5,650천원)
  내 용 : 방문 후기 홍보 SNS 파워 유저 100명 선발 지급
9-2. 국악체험촌 나라장터 신규업체 등록 추진
  기 간 : 9월중
  사 업 비 : 국악체험촌 관광상품 나라장터 등록
  사업내용 : 과업설명서 및 등록절차 추진
  기대효과 : 관광상품 효율적 홍보 및 수요자 신뢰 확보

## Slide 3
9-3. 소리창조체험장 활성화 사업 추진
  기 간 : 2015. 1. ~ 9월
  사 업 비 : 1,000백만원
  사업내용 : 국악박물관 및 국악기제작촌 리모델링 등
  추진내용 : 공사 준공
9-4. K-farm 누리사업 추진
  기 간 : 2015. 1. ~ 12월
  사 업 비 : 400백만원
  사업내용 : 한전주 이설, 인도 및 야외무대 설치
  추진내용 : 기초 및 구조물 공사

## Slide 4
9-5. 국악콘텐츠 프런티어 사업
  1단계 사업(음원 분류체계정립 및 디지털화 사업)
  - 추진내용 : 릴테이프 복원 및 정리
  - 진 도 : 60%
  2단계 사업(체험 전수관 리모델링)
  - 추진내용 : 입찰공고 및 계약
9-6. 국악체험촌 벽화 조성
  기 간 : 9월중
  사 업 비 : 19,075천원
  사업내용 : 세종대왕 행차도를 디자인한 벽화 조성
  추진내용 : 착수 및 준공

## Slide 5
9-7. 국악체험촌 주변 산책로 조성
  기 간 : 2015년 9 ~ 10월
  사 업 비 : 40백만원
  사업내용 : 체험촌 주변 산책로 조성
  추진내용 : 입찰공고 및 계약
9-8. 숙박객을 위한 체육시설 보강
  기 간 : 2015년 9 ~ 12월
  사 업 비 : 100백만원
  사업내용 : 풋살구장 조성
  추진내용 : 실시설계

## Slide 6
9-9. 난계국악단 공연
일 시 | 장 소 | 내 용 | 비 고
9/1,8,10,15,17 (5회) 15:00 | 국악체험촌 | 특별 상설 공연 | 와인트레인
9/5,12,19 (3회)15:00 |  | 토요 상설 공연 | 
9. 2(수) 19:00 | 무주 | 무주 반딧불 축제 | 
9. 11(금) 17:00 | 오산 | 시민의 날 | 
9. 16(수) 13:00 | 청주 | 자치연수원 | 
9. 18(금) 11:00 | 황간 향교 | 황간 석전대제 | 
9. 23(수) 12:30 | 세종 정부청사 | 문화가 있는 날 | 문화체육관광부