## Slide 1
국악문화체육과

## Slide 2
13-1. KBS 전국노래자랑
  9. 3.(화) 13:00 / 영동체육관 / 송해, 배일호, 김연자 등
  방영예정일 : 2019. 10. 6.(일) 12:10
  ※ 군수님 하실 일 :노래(1절) 및 시상
13-2. 영동·황간 향교 추기 석전대제
  9.7.(토) 11:00 / 영동·황간향교 / 각 100명
13-3. 난계박연 서른아홉개의 상서 <Thirty-nine> 뮤지컬
  9.7.(토), 9.14.(토), 9.21.(토), 9.28.(토) 19시 30분
  국악기체험전수관 옆 야외무대
13-4. 자매결연도시 문화예술공연
  9.25.(수) 19:30 / 서대문구 문화예술회관 / 500명
  뮤지컬 “열두개의 달” 공연

## Slide 3
13-5. 제12회 월류봉축제
  9.27.(금) 18:00 / 월류봉광장 / 250명
  ※ 군수님 하실 일 :축사
13-6. 영동군 축제추진위원회 개최
  9.5.(목) 14:00 / 군청 상황실 / 20명
  2019년 난계국악축제 및 와인축제 세부추진계획 보고
  ※ 군수님 하실 일 : 회의주재
13-7. 제9회 중국인 유학생 페스티벌 참가
  9.20.(금)~9.22.(일) / 청주대학교 일원/ 관광팀 5명
  관광자원, 특산품의 홍보 및 영동군 관광지 안내 등

## Slide 4
13-8. 각종 사업추진 현황 (9건)
사업명 | 사업기간 | 사업량(사업비) | 추진내용 | 공정률
월류봉 둘레길 2단계 조성사업 | 2019. 2. ~ 2020. 12 | 둘레길 L=3.8km 및 기반시설 (주차장·편의시설) 설치 등 1,900백만원 | 실시설계 | 40%
초강천 빙벽장 관광명소화 사업 | 2018. 3. ~ 2020. 12. | 잔도 및 짚라인 설치 등 9,200백만원(국비 4,600/ 군비4,600) | 생태자연도 등급 조정 관련전문가 현지조사 | 25%
송호관광지 기반시설 확충사업 | 2018. 3. ~ 2020. 12. | 보행교 설치 등 5,400백만원(국비 2,700/ 군비 2,700) | 인허가 협의 및 일상감사, 계약심사 | 40%
천태산 은행나무 관광자원화 사업 | 2019. 1. ~ 2020. 12. | 접근로 정비(L=1.5km), 주차장 공원화(A=4,500㎡) 및 편의시설 설치 등 3,000백만원(국비 1,500/ 군비 1,500) | 휴게음식점 및 화장실 신축공사 기본 및 실시설계 | 30%
영동군 홍보관문 (추풍령, 학산) 설치 | 2019. 1. ~ 2020. 6. | 홍보관문 설치 2개소 1,800백만원 | 디자인 및 실시설계 | 30%
도마령 일원 관광개발 계획 수립 용역 | 2019. 5. ~ 2019. 9. | 개발여건분석 및 관광개발 기본구상 등 56백만원 | 중간보고회 | 40%
양산팔경 금강 둘레길 2단계 사업 타당성조사 용역 | 2019. 6. ~ 2019. 9. | 영국사~봉황대 사업 타당성조사 1식 (기초자료 및 경제적 분석 등) 20백만원 | 기초자료 및 사업 타당성 분석 | 30%
봉곡교 야간경관 설치 | 2019. 7. ~ 2019. 12. | 기본구상 및 경관조명 설치 1식 (봉곡교, 양산팔경 둘레길 일원) 200백만원 | 설계용역(전기) | 20%
관광안내표지판 신설 및 개보수 | 2019. 6. ~ 2019. 12. | 양산팔경 금강둘레길 관광안내표지판 신설 및 개보수 10EA, 영동역 관광안내지도 보수 1식 등 50백만원 | 추가 수요조사 대상지 신설 및 개보수 공사 집행 | 60%

## Slide 5
13-9. 난계국악단 공연일정
유형 | 공연일시 | 장 소 | 비 고
토 요 상 설 | 9. 7.(토) 15:00 | 국악체험촌 | 퓨전공연
 | 9. 21.(토) 15:00 |  | 퓨전공연
 | 9. 28.(토) 15:00 |  | 전통공연
특 별 상 설 | 9. 17.(화) 13:30 | 국악체험촌 | 초강초등학교
 | 9. 26.(금) 10:50 |  | 병무청
기 타 | 9. 7.(토) 11:00 | 황간향교 | 추기석전대제
 | 9. 20.(금) 18:30 | 오산천 잔디공원 | 제31회 오산시민의 날 경축공연

## Slide 6
13-10. 제13회 충청북도 장애인 도민체육대회 출전
  9. 5.(목)~9. 6.(금) / 제천시 일원 / 201명 ※8 : 00 장애인보호작업장 출발
  게이트볼 등 14개 종목 출전
13-11. 제9회 영동 난계국악 배드민턴대회
  9. 28.(토) ~9.29.(일) / 영동체육관 / 1,000명 ※ 개회식 : 9 . 29.(일) 11:00
  주 관 : 영동군배드민턴협회
  ※ 군수님 하실 일 : 환영사
13-12. 제29회 충청북도생활체육대회 출전
  9. 21.(토)~9. 22.(일) / 보은군 일원 / 201명
  게이트볼 등 16개 종목 출전

## Slide 7
13-13. 각종 체육행사 (2개)
행사명 | 일시 | 장소 | 참여인원 | 비고
2019추계 교육장배 초중학교 육상대회 | 9.5.(목) 09:00 | 군민운동장 | 130 | 군수님 하실 일 : 축사
2019풋살 클럽대항 청소년 체육대회 | 9.28.(토) 09:00 | 영동중학교 | 150 | 군수님 하실 일 : 대회사
▣ 이달의 중점 홍보 사항
  KBS 전국노래자랑 / 홈페이지 게재,현수막, 지역신문7
  난계박연 서른아홉개의 상서 뮤지컬 / 홈페이지 게재, 현수막, 리플렛