## Slide 1
  건 설 교 통 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
11-2. 영동읍 시가지 조도개선 사업 추진
  기 간 : 10월중
  대 상 - 로터리 ∼ 영동역 구간, 영동천주변
  - 고효율 가로등기구 교체
  사업비 : 100백만원
  내 용 : 준공
11-1. 2015년 국지도 및 지방도 교통량 조사
  기 간 : 10. 15 ∼10. 16
  대 상 : 27개 지점 (국지도6, 지방도9, 군도12)
  조사원 : 67개반 /207명 (반장 69명, 조사원 138명)
  내 용 : 지점별, 방향별, 시간대별, 차종별 교통량 조사

## Slide 3
11-4. 택시 감차위원회 구성
  일 시 : 10월중순
  위 원 : 7명 (위원장 부군수외 6명)
  내 용 : 감차 보상액 및 업체별 감차 대수 심의
11-3. 난계국악 및 와인축제 주변 가로(보안)등 점검
  기 간 : 10. 05 ∼ 10. 08
  대 상 : 축제장 일원
  내 용 : 축제대비 가로등 사전점검으로 야간 주민이동 및
  관광객 편익 제공

## Slide 4
11-6. 자동차관련 과태료 사전통지 및 부과 ·고지
  대 상 : 주정차위반 및 정기검사지연 ·보험미가입자
  납부기간 : 10. 15 ∼ 10. 31
  - 사전통지 : 279건
  (불법주정차 140, 검사지연 76, 보험미가입 63)
  - 부과고지 : 152건
  (불법주정차 71, 검사지연 31, 보험미가입 50)
11-5. 버스 승강장 청소
  일 시 : 10. 1 ∼10. 12
  대 상 : 269개소
  사업비 : 5,000천원

## Slide 5
11-7. 군도 확.포장사업 추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용 | 비 고
계 | 4건 | 5.7 | 8,400 |  | 
군 도 | 주곡~임계간(2공구)도로 확포장공사 | 1.1 | 1,100 | 상수관로 매설 노상정리 및 배수공 시공 | 
 | 율리-한석간도로 확포장공사 | 1.3 | 1,500 | 구조물공 및 포장공 | 
 | 지내-심천간(구강)도로 확포장공사 | 1.2 | 3,300 | 토공 및 배수공 | 
 | 노근-우천간 도로 확포장공사 | 2.1 | 2,500 | 구조물공 및 배수공 | 
11-8. 도로유지보수 및 교량가설 사업추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용
계 | 3건 | - | 2,000 | 
군 도 | 도로유지보수 | 1식 | 300 | 수시 설계 후 착공
 | 물한도로 선형개량 및 가변주차장설치 | 1식 | 500 | 보상 및 착공
교 량 | 남전교재가설 | 0.5 | 1,000 | 인허가 및 보상협의
 | 영동1교 아치조형물 | 1식 | 200 | 실시설계

## Slide 6
11-9. 농어촌도로 확.포장사업 추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용 | 비 고
계 | 11건 | 6.85 | 11,600 |  | 
농어촌 도 로 | 웅북도로확포장 | 1.4 | 2,200 | 노상 및 배수공 | 
 | 대해도로확포장(2공구) | 0.95 | 1,500 | 사업집행 | 
 | 내룡도로확포장 | 0.3 | 500 | 보상추진 및 시공측량 | 
 | 금정도로확포장 | 0.1 | 200 | 포장공 및 법면정리 | 
 | 서송원진입도로(2공구) | 0.2 | 800 | 시공 측량 | 
 | 횡지~구백간도로 확포장 | 1.0 | 1,500 | 보상추진 및 시공측량 | 
 | 화신2리(절골)도로 확포장 | 0.5 | 800 | 공사 일시중지 (보상) | 
 | 탑선도로 확포장 | 0.7 | 1,500 | 토공 및 배수공 | 
 | 유곡1리(버드실)도로 확포장 | 0.2 | 400 | 보상추진 및 착공 | 
 | 월전-남악간도로 | 0.5 | 700 | 실시설계 및 주민설명회 개최 | 
 | 지촌도로확포장 | 1.0 | 1,500 | 보상 협의 및 준공 | 

## Slide 7
11-10. 농업용 관정 수질검사 실시
  대 상 : 관내 33개소
  (농업용수 3년 마다 수질검사 실시)
  점검기간 : 10월중
  점검내용 : 농업용수 수질검사 실시
11-11. 하반기 저수지 수목제거 공사
  기 간 : 10월중
  공사대상 : 영동읍 에미실소류지 외 53개소
  사 업 량 : 풀깍기 및 수목제거 98,423 ㎡