## Slide 1
  건 설 교 통 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
9-2. 2015년 건설기계 동원지정 임무고지
  기 간 : 12. 15 ∼ 19
  대 상 : 70대 (불도저,굴삭기,지게차,덤프트럭)
  내 용 : 동원지정에 따른 임무고지
9-1. 도로부지 점용실태 일제조사 추진실태 점검
  기 간 : 11. 30. ∼12. 9.
  점 검 반 : 도청 도로행정팀장외 1명
  점검내용 - 자체조사계획 수립여부
  - 읍면 담당공무원 조사반 편성 여부
  - 무단점유자 조치계획 내용 등

## Slide 3
9-4. 농어촌버스 승강장 설치
  기 간 : 12월중
  사업량 : 6개소(황간면 우매리,추풍령면 지봉리,
  매곡면 옥전리, 양강면 산막리, 상촌면 고자,궁촌리)
  사업비 : 53.661천원
9-3. 2016년도 가로(보안)등 유지보수 단가계약 추진
  대 상 : 관내 가로(보안)등 7,201등
  사업비 : 251백만원
  내 용 : 유지보수 단가계약 및 계약의뢰

## Slide 4
9-5. 자동차관련 과태료 사전통지 및 부과 ·고지
  대 상 : 주정차위반 및 정기검사지연 ·보험미가입자
  납부기간 : 12. 15 ∼ 12. 31
  ※10월 부과실적
  - 사전통지 (자진납부서 20% 감경) : 239건(10월위반)
  (불법주정차 85, 검사지연 72, 보험미가입 82)
  - 부과고지 : 159건(9월 위반)
  (불법주정차 69, 검사지연 41, 보험미가입 49)

## Slide 5
9-6. 군도 확.포장사업 추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용 | 비 고
계 | 4건 | 5.7 | 8,400 |  | 
군 도 | 주곡~임계간(2공구)도로 확포장공사 | 1.1 | 1,100 | 준공예정 | 
 | 율리-한석간도로 확포장공사 | 1.3 | 1,500 | 준공예정 | 
 | 지내-심천간(구강)도로 확포장공사 | 1.2 | 3,300 | 구조물공 및 포장공 | 
 | 노근-우천간 도로 확포장공사 | 2.1 | 2,500 | 구조물공 및 배수공 | 
9-7. 도로유지보수 및 교량가설 사업추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용
계 | 3건 | - | 2,000 | 
군 도 | 도로유지보수 | 1식 | 300 | 수시유지보수 추진
 | 물한도로 선형개량 및 가변주차장설치 | 1식 | 500 | 포장공
교 량 | 남전교재가설 | 0.5 | 1,000 | 인허가 및 보상협의
 | 영동1교 아치조형물 | 1식 | 200 | 사업집행

## Slide 6
9-8. 농어촌도로 확.포장사업 추진
구 분 | 사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 내 용 | 비 고
계 | 11건 | 6.85 | 11,600 |  | 
농어촌 도 로 | 웅북도로확포장 | 1.4 | 2,200 | 포장부 성토 | 
 | 대해도로확포장(2공구) | 0.95 | 1,500 | 시공측량 | 
 | 내룡도로확포장 | 0.3 | 500 | 보상추진 및 시공측량 | 
 | 금정도로확포장 | 0.1 | 200 | 준공예정 | 
 | 서송원진입도로(2공구) | 0.2 | 800 | 기배수로 및 구조물공 | 
 | 횡지~구백간도로 확포장 | 1.0 | 1,500 | 보상추진 및 시공측량 | 
 | 화신2리(절골)도로 확포장 | 0.5 | 800 | 공사 일시중지 (보상) | 
 | 탑선도로 확포장 | 0.7 | 1,500 | 토공 및 배수공 | 
 | 유곡1리(버드실)도로 확포장 | 0.2 | 400 | 보상협의 중 | 
 | 월전-남악간도로 | 0.5 | 700 | 실시설계 완료 | 
 | 지촌도로확포장 | 1.0 | 1,500 | 보상 협의 | 

## Slide 7
9-9. 2016년 농업용수 개발 대상지 수요조사
  기 간 : 11. 30∼ 12. 8
  조사대상 : 가뭄극복을 위한 농업용수개발
  (대형관정등)수혜면적 5ha & 수혜자가 5인이상 대상지