## Slide 1
안전관리과

## Slide 2
9-1. 코로나19 해외입국 자가격리자 관리
  자가격리자 건강상태 및 무단이탈 여부 등 모니터링
9-2. 코로나19 대응 재난안전대책본부 운영
  재난안전상황실 / 자가격리자 GIS 통합상황관리 등
9-3. 설명절 대비 안전점검의 날 캠페인 실시
  1. 28.(목) 11:00~ / 영동전통시장 / 안전보안관 20여명
  코로나19대비 방역 활동, 겨울철 안전수칙 홍보
9-4. CCTV통합관제센터 증축공사 감리 용역 집행
  영동읍 동정리 산9-13(1,301㎡) / 75백만원
  21. 1. ~ 21. 10. / 감리 용역1식

## Slide 3
9-7. CCTV통합관제센터 CCTV 해상도 조정
  1. 6.(수) ~ 7.(목) / CCTV통합관제센터와 연계된 CCTV 725대
9-6. 2021년 민방위대 편성
  1. 15.(금)까지 / 편성체계(지역대, 직장대, 기술지원대)
9-5. 민방위 경보시설 자체 정기 점검
  1. 6.(수) / 민방위 경보시설 9개소

## Slide 4
9-8. 소하천정비 및 유지관리 사업 추진
사 업 명 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 추 진 내 용 | 공정률 (%)
11건 | L=19.9 | 37,692 |  | 
관리소하천정비사업 | L=1.8 | 3,800 | ·3차분 (동절기 공사정지) | 96%
수리냄이소하천정비사업 | L=2.5 | 3,560 | ·2차분 (동절기 공사정지) | 59%
소계소하천정비사업 | L=2.7 | 5,870 | ·1차분 (동절기 공사정지) | 33%
어서실소하천정비사업 | L=1.8 | 5,250 | ·1차분 (지장물이설 및 토공) | 38%
큰쑥골소하천정비사업 | L=1.2 | 3,227 | ·1차분 [동절기 공사정지] | 21%
지땡소하천정비사업 | L=1.6 | 2,869 | ·1차분 [동절기 공사정지] | 21%
유곡소하천정비사업 | L=2.1 | 4,600 | ·실시설계및소규모환경영향평가용역 | 72%
산익소하천정비사업 | L=2.5 | 6,000 | ·실시설계및소규모환경영향평가용역 | 72%
소하천정비사업(자체) | L=0.2 | 430 | ·관리천 외 2개소(설계중1, 공사중2) | 32%
소하천유지관리사업 | L=1.4 | 400 | ·항교천 외 14개소(설계중15) | 5%
소하천재해복구사업 | L=2.1 | 1,686 | ·석쟁이천 외 26개소(설계중27) | 5%

## Slide 5
9-9. 재해위험지구 정비 및 하천유지관리 사업추진
사 업 명 | 사 업 량 | 사업비 (백만원) | 추진내용 | 공정률 (%)
9건 |  | 113,421 |  | 
마산 재해위험지구 | ·축제및보축 L=4.26km ·교량재가설 3개소 등 | 48,527 | ·4차분 추진 | 65%
각계 재해위험지구 | ·소하천정비 L=0.48km ·수로암거 1식 등 | 20,803 | ·국가철도공단 지장물 이설 | 40%
계산2 재해위험지구 | ·우수관거정비 L=1.2km ·배수펌프시설 증설 | 6,993 | ·맨홀펌프장 편입토지 보상 협의 | 70%
두평 재해위험지구 | ·배수로정비 L=650m ·배수펌프 신설 1식 | 4,718 | ·편입필지 보상 협의 ·일상감사 및 계약심사 의뢰 | 20%
둔전2 재해위험지구 | ·하천정비(양안) L=600m ·교량재가설 3개소 | 4,000 | ·편입필지 보상 협의 ·일상감사 및 계약심사 의뢰 | 20%
송호 재해위험지구 | ·교량 재가설 L=230m ·접속도로 정비 L=100m | 14,280 | ·행안부 사전설계심의 의뢰 | 15%
한석 재해위험지구 | ·교량재가설 1개소 ·접속도로 확포장 L=1.1km | 11,000 | ·기본 및 실시설계용역 집행 | 5%
금정1 급경사지 | ·급경사지 정비 L=260m, H=45m | 2,000 | ·사전 설계심의 완료 | 20%
조기경보 시스템 구축사업 | ·조기경보 시스템 구축 3개소 (구촌, 도동, 매천지구) | 1,100 | ·기본 및 실시설계용역 집행 | 5%