## Slide 1
  도 시 건 축 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
7-1. 영동군 관리계획 재정비 수립·용역 추진
  위 치 : 영동군 전역(A=844.985 ㎢)
  과업내용
  - 군관리계획(재정비) 결정
  - 기초조사
  - 도시 기후 취약성 분석
  - 경관 교통성 및 사전재해영향성 검토
  - 재해취약성 검토, 지형도면 작성 및 고시
  - 토지적성 평가
  예 산 액 : 1,300백만원
  추진내용
  - 용도지역 및 군계획시설 주민의견 수렴 내용 검토
  - 토지적성평가 기초조사

## Slide 3
7-2. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 사업비 | 집행내용 | 공정율
합 계 ( 8 지구) | L= 998m | 4,413 |  | 
부용리(소로2-56) | L= 50m | 400 | 계약의뢰 | 
동정리(소로1-22) | L=153m | 800 | 보상추진 | -
동정리(소로1-16,17) | L=166m | 700 | 아스콘 포장 | 80%
동정리(소로2-31-2) | L=150m | 566 | 구조물공 | 40%
계산리(소로3-32) | L=30m | 300 | 보상추진 | -
설계리(소로1-5) | L=300m | 800 | 토공 | 20%
추풍1리(소로2-411) | L=115m | 550 | 토공 | 20%
추풍령(소로2-425) | L=34m | 297 | 토공 | 20%

## Slide 4
7-3. 인·허가 업무추진
  기 간 : 11. 2.(월) ~ 11. 30.(월)
  내 용 : 인·허가에 따른 부서 협의 및 현지 확인
  (단위 : 건)
계 | 산지전용 및 벌채 | 농지 전용 | 개인하수처리시설
75 | 30 | 30 | 15
7-4. 2015년 하반기 농지불법전용 시·군 교차단속
  일 시 : 11. 3 (화) 10:00~
  대 상 : 영동군 관내
  추진내용 : 농지불법전용 및 불법용도변경 단속

## Slide 5
7-5. 소규모 지역개발사업 추진
  기 간 : 11. 2.(월) ~ 11. 30.(월)
  규 모 : 70건/ 1,910백만원(2회 추경)
  내 용 : 공사 계약 및 추진
  집행현황
  (단위 : 백만원)
구분 | 계 | 계약 | 공사중 | 준공 | 비 고
건수/금액 | 70/1,910 | 10/ 280 | 20/550 | 40/ 1,080 | 
7-6. 호탄리 농로 및 배수로정비 주민설명회 개최
  일 시 : 11월중
  장 소 : 양산면 호탄리 마을회관
  참 석 자 : 이해관계인 및 마을주민 10여명
  내 용 : 소송 종결에 따른 배수로 철거 및 토지 인도
  ※ 원고 : (유) 꽃피는 아침마을

## Slide 6
7-7. 농촌고령자 공동시설지원사업 완료
  위 치 : 2개소(용산 매금마을, 매곡 강진마을)
  사 업 비 : 100백만원(국 50, 군 50)
  - 1개소 당 50백만원
  내 용 : 공동급식시설 설치사업 완료