## Slide 1
  도 시 건 축 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
7-1. 중앙로 가로환경 정비사업 추진
  사 업 량 : 영동 제1교 ~ 소화의원(398m)
  사 업 비 : 2,031백만원
  내 용 : 한전 지중화사업 주민설명회 개최 및 공사착수
  ○ 주민 설명회 개최
  - 일 시 : 9. 3.(화) 10시
  - 장 소 : 지전부페 3층 웨딩홀
  ○ 공사착공 : 9월 23일 (월)

## Slide 3
7-2. 테마구역 정비사업 추진
  사 업 량 : 효성약국 ~ 문화원(279m)
  사 업 비 : 400백만원
  내 용 : 공사 착공

## Slide 4
7-3. 2013년 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사 업 명 | 사 업 량 | 사 업 비 | 추진내용
양가리[본동] 군계획 도로 | L=143m | 800 | 지장물 철거 및 토공
동정리[중로3-21] 군계획 도로 | L=198m | 500 | 실시설계
매천리 군계획도로 | L=198m | 500 | 포장 및 준공
남성리 군계획 도로 | L=53m | 300 | 관매설 및 보조기층 부설
부용리(영외아파트앞) 군계획도로 | L=120m | 500 | 공사집행

## Slide 5
7-4. 동정리~영동역간 지하차도개설공사
  위 치 : 영동군 영동읍 동정리~계산리(영동역)
  사 업 량 : L=165m (통로박스 L=84m, U-TYPE L=81m)
  사 업 비 : 13,000백만원
  시 공 사
  - ㈜ 호반건설 (70%) : 광주광역시 남구 소재
  - ㈜ 대신건설산업 (30%) : 청주시 상당구 소재
  사업기간 : 2013년 8월5일 ~ 2015년 8월4일
  내 용 : 사업착수

## Slide 6
7-5. 2013년 지역개발(2회추경)사업 추진
  사 업 량
  - 소규모 주민숙원사업 9건
  - 주민생활 편익사업 83건
  사 업 비 : 2,690백만원
  기 간 : 2013. 9. ~ 10.
  추진내용 : 조사측량 및 실시설계

## Slide 7
7-6. 건축조례 개정 및 공공디자인조례 재정업무 추진
  기 간 : 2013. 9. 2. ~ 9. 30.
  내 용
  - 건축조례[제정] : 일조 등의 확보를 위한 건축물 높이제한등
  - 공공디자인조례[제정] : 공공기관에서 시행하는 각종 시설물의
  설치에 관한 기본원칙,세부기준, 공공
  디자인위원회 심의 등 운영·관리사항
  추진내용
  -조례 개정·재정에 따른 조례안 확정(의회)후 공포

## Slide 8
7-7. 농촌주택개량사업 추진
  기 간 : 2013. 9월중
  사 업 량 : 30동(5년거치 15년상환, 동당 5천만원내)
  추진내용 : 5동 사업완료 예정 (현재까지 20동 완료)