## Slide 1
  도 시 건 축 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
7-1. 중앙로 가로환경 정비사업
  위 치 : 영동제1교 ~ 소화의원(400m)
  사업내용 : 한전 및 통신선로 지중화,가로등 교체,재포장등
  사 업 비: 3,379백만원(영동군2,301 / 사업자1,078)
  내 용 : 보도블록 및 가로등 설치
7-2. 2014년 지역개발사업 추진(1회추경)
  대 상 : 영동읍 비탄리 세천정비 외 9건
  사 업 비 : 3,613백만원
  추진 내용 : 조사측량 및 실시설계

## Slide 3
7-3. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사 업 명 | 사 업 량 | 사 업 비 | 추진내용
합 계 ( 10 지구) | L=1,580m | 8,800 | 
양가리[소로2-57] | L=190m | 800 | 지장물 철거
동정리(소로1-20,중로3-22) | L=152m | 1,600 | 보상추진
동정리[앞뜰] | L=370m | 2,000 | 보상추진
동정리[소로1-18,19] | L=210m | 800 | 공사착공
매천리(소로3-80) | L=80m | 500 | 감정평가
부용리(영외아파트 앞) | L=120m | 1,000 | 아스콘포장
구교리(소로 2-25) | L=75m | 500 | 보상추진
용산리(소로2-212) | L=120m | 500 | 보상추진
신흥리(소로3-303) | L=113m | 500 | 공사집행
추풍령2리(소로2-429) | L=150m | 600 | 공사착공

## Slide 4
  7-4. 2014년 민간자본보조사업 추진(1회추경)
  위 치 : 영동읍 중앙2리 마을회관보수 외 21건
  예 산 액 : 172백만원
  추진 내용 : 보조금 교부결정 및 세부사업 추진
7-5. 2014년 문화디자인 프로젝트사업 추진
  사업 대상 : 황간버스터미널 및 황간역 연계
  예 산 액 : 200백만원(국비 100, 군비 100)
  지원 내용 : 문화 공간조성 및 프로그램 개발·운영
  추진 내용 : 사업추진 워크숍 및 사업실행계획 수립

## Slide 5
  7-6. 2014년 농촌주택개량사업 추진
  기 간 : 2014. 5. 1 ~ 5. 31.
  사 업 량 : 30동 (1년거치 19년상환, 동당 6천만원내)
  추진 내용 : 건축인허가 및 사업 착공
7-7. 무연고 간판 정비사업 대상 조사
  조사 대상 : 무연고 및 폐업 간판
  조사 기간 : 2014. 5. 1~ 5. 16.
  조사 방법 : 읍·면 전수조사

## Slide 6
지방재정 균형집행 추진상황
  집행현황 (4.23현재) (단위: 백만원)
  금주 집행대상사업
  - 군계획시설 단계별 집행계획 수립 용역 기성금지급 : 25백만원
  - 주민생활 편익사업 관급자재대 및 준공금 지급 : 150백만원
  - 군계획도로 개설공사 보상금지급 : 400백만원
  부진사유 및 향후 집행계획
  - 보상금 수령 독려 및 사업별 선급금 지급을 통한 균형집행 추진
  - 소규모 지역개발사업 조기준공 유도
목표액(A) | 현재까지 추진실적(B) | 집행율(%) (C=B/A) | 금주집행 예상액 | 5월말까지 집행계획 (누계액)
15,730 | 6,805 | 43.3% | 575 | 10,240(65%)
Notes: 6