## Slide 1
  도 시 건 축 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
5-1. 참살기좋은마을가꾸기 사업 추진
  일 시 : 2014. 6. ~ 2014. 12.
  사 업 비: 282백만원
  사업대상 : 영동읍 임계리 외 7개 마을
  추진내용 : 보조금 교부 결정 및 마을별 세부사업 추진
5-2. 지역개발사업 추진(1회추경)
  대 상 : 영동읍 탑선리 농로 및 세천정비 외 12건
  사 업 비 : 590백만원
  추진 내용 : 공사집행 및 관급자재 구입의뢰

## Slide 3
5-3. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사 업 명 | 사 업 량 | 사 업 비 | 추진내용
합 계 ( 10 지구) | L=1,580m | 8,800 | 
양가리[소로2-57] | L=190m | 800 | 상수도 및 우수BOX 설치
동정리(소로1-20,중로3-22) | L=152m | 1,600 | 보상추진
동정리[앞뜰] | L=370m | 2,000 | 공사착공
동정리[소로1-18,19] | L=210m | 800 | 토 공
매천리(소로3-80) | L=80m | 500 | 보상추진
부용리(영외아파트 앞) | L=120m | 1,000 | 준 공
구교리(소로 2-25) | L=75m | 500 | 공사집행
용산리(소로2-212) | L=120m | 500 | 공사집행
신흥리(소로3-303) | L=113m | 500 | 공사착공
추풍령2리(소로2-429) | L=150m | 600 | 토 공

## Slide 4
  5-4. 학산면 상지 마을회관 신축 사업 추진
  기 간 : 2014. 6. ~ 10.
  예 산 액 : 80백만원
  위 치 : 학산면 박계리 1065-1
  추진 내용 : 보조금 교부결정 및 세부사업 추진
5-5. 2014년 문화디자인 프로젝트사업 추진
  사업 대상 : 황간버스터미널 및 황간역 연계
  예 산 액 : 200백만원(국비 100, 군비 100)
  지원 내용 : 문화 공간조성 및 프로그램 개발·운영
  추진 내용 : 사업실행계획 확정을 위한 컨설팅단 자문

## Slide 5
지방재정 균형집행 추진상황
  집행현황 (5.28현재) (단위: 백만원)
  금주 집행대상사업
  - 군계획도로 개설공사 관급자재대 및 준공금 지급 : 100백만원
  - 주민생활 편익사업 관급자재대 및 준공금 지급 : 100백만원
  - 중앙로 가로환경 정비사업 관급자재대 지급 : 30백만원
  - 군계획도로 개설공사 선급금 지급 : 150백만원
  부진사유 및 향후 집행계획
  - 보상금 수령 독려 및 사업별 선급금 지급을 통한 균형집행 추진
  - 소규모 지역개발사업 조기준공 유도
목표액(A) | 현재까지 추진실적(B) | 집행율(%) (C=B/A) | 금주집행 예상액 | 6월말까지 집행계획 (누계액)
16,336 | 11,993 | 73.4% | 380 | 16,336(100%)
Notes: 5