## Slide 1
  도 시 건 축 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
6-1. 중앙로 가로환경 정비사업(2차분)
  위 치 : 로타리~농협 군지부/일화식당( L=146m)
  사 업 량 : 아스콘덧씌우기 -1,948㎡ 보도블럭교체 -841 ㎡
  사 업 비 : 133백만원
  내 용 : 아스콘표층 절삭 후 덧씌우기 및 보도블럭 교체
6-2. 양산면 봉곡리 마을회관 신축 사업 추진
  위 치 : 양산면 봉곡리 415-1
  기 간 : 2014. 8. ~ 12.
  예 산 액 : 100백만원
  추진 내용 : 보조금 교부결정 및 입찰 대행 의뢰

## Slide 3
6-3. 동정리~영동역간 지하차도개설공사
  위 치 : 영동군 영동읍 동정리~계산리(영동역)
  사 업 량 : L=165m (통로박스 L=84m, U-TYPE L=81m)
  사 업 비 : 15,700백만원
  시 공 사
  - ㈜ 호반건설 (70%) : 광주광역시 남구 소재
  - ㈜ 대신건설산업 (30%) : 청주시 상당구 소재
  사업기간 : 2013년 8월5일 ~ 2015년 8월4일
  내 용 : BOX구간 터파기

## Slide 4
6-4. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사 업 명 | 사 업 량 | 사 업 비 | 추진내용
합 계 ( 9 지구) | L=1,460m | 7,800 | 
양가리[소로2-57] | L=190m | 800 | 포장 및 준공
동정리(소로1-20,중로3-22) | L=152m | 1,600 | 보상 및 공사집행
동정리[앞뜰] | L=370m | 2,000 | 보조기층 부설
동정리[소로1-18,19] | L=210m | 800 | 보조기층 부설
매천리(소로3-80) | L=80m | 500 | 지장물 철거
구교리(소로 2-25) | L=75m | 500 | 상·하수도관 매설
용산리(소로2-212) | L=120m | 500 | 보상 및 공사집행
신흥리(소로3-303) | L=113m | 500 | 상·하수도관 매설
추풍령2리(소로2-429) | L=150m | 600 | 포장 및 준공

## Slide 5
6-5. 2014년 문화디자인 프로젝트사업 추진
  사업 대상 : 황간버스터미널 및 황간역 연계
  사업 예산 : 200백만원(국비 100, 군비 100)
  지원 내용 : 문화적 공간조성 및 문화프로그램 운영
  기 간 : 2014. 8월중
  추진 내용 : 추진위원회 구성 및 사업실행계획 확정

## Slide 6
6-6. 2014년 농촌주택개량 및 빈집정비사업 추진
  기 간 : 2014. 8월중
  사 업 량
  - 주택개량 : 30동(1년거치 19년상환, 동당 6천만원내)
  - 빈집정비 : 5동(동당 70만원)
  추진 내용
  - 주택개량 : 22동 공사중(현재까지 8동완료)
  - 빈집정비 : 1동 철거예정(현재까지 4동완료)