## Slide 1
  도 시 건 축 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
8-1. 영동군계획위원회
  일 시 : 2014. 12. 26.(금)
  장 소 : 상황실
  내 용 : 군관리계획(학교, 도로) 결정(변경) 심의
8-2. 산지,농지,개인하수처리시설 인,허가업무 추진
  기 간 : 2014. 12. 1.~ 2014. 12.31
  대 상:105건(산지전용 및 벌채:40건, 농지
  전용:30건, 개인하수처리시설:35건)
  내 용 : 인, 허가에 따른 부서협의 및 현지확인

## Slide 3
8-3. 동정리~영동역간 지하차도개설공사
  위 치 : 영동군 영동읍 동정리~계산리(영동역)
  사 업 량 : L=165m (통로박스 L=84m, U-TYPE L=81m)
  사 업 비 : 15,700백만원
  시 공 사
  - ㈜ 호반건설 (70%) : 광주광역시 남구 소재
  - ㈜ 대신건설산업 (30%) : 청주시 상당구 소재
  사업기간 : 2013. 8. 5. ~ 2015. 8.4.(현재 공정율 60%)
  내 용 : U-TYPE구간 구조물 설치
  공 정 율 : 70%

## Slide 4
8-4. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사 업 명 | 사 업 량 | 사 업 비 | 추진내용
합 계 ( 6 지구) | L=910m | 5,600 | 
동정리(소로1-20,중로3-22) | L=152m | 1,600 | 토공
동정리[소로1-16,17] | L=130m | 700 | 보상추진
매천리(소로3-80) | L=80m | 500 | 구조물공
부용리(신양아파트뒤) | L=127m | 400 | 보상추진
구교리(소로2-25) | L=75m | 500 | 준공
용산리(소로2-212) | L=120m | 500 | 토공

## Slide 5
8-6. 2014년 문화디자인 프로젝트 추진
  사업대상 : 황간역
  사업예산 : 200백만원(국비 100, 군비 100)
  지원내용 : 문화적 공간 조성 및 문화프로그램 운영
  추진내용 : 실시설계 완료,주민설명회 개최, 계약집행의뢰
8-5. 읍,면 시설직(토목) 설계합동작업
  예정기간 : 2014.12.22.(월) ~ 2015.2.27(금)
  사업대상 : 영동읍 동정리 마을안길 재포장 외 143건
  예 산 : 5,782백만원
  추진내용 : 측량 및 설계 실시

## Slide 6
8-7. 2014년 동절기 대비 건축물 안전점검 실시
  일 시 : 2014.12.1. ~ 12.5.(택 1일)
  점 검 반 : 도 건축문화과 경관팀장 외 2명
  점검 대상 : 연면적 1,000 평방미터 이상 건축물
  -대형 건축 공사장 : 주상복합 외 2개소
  -노후 공동주택 및 다중이용시설 : 유천연립 외 1개소
  점검 내용 : 불안전 요인에 대한 사전 안전점검 실시로
  안전사고 예방

## Slide 7
8-8. 농촌고령자 공동시설지원 시범사업 추진
  사업대상 : 용화면 평촌마을
  사업예산: 50백만원(국비 25, 군비25)
  지원내용:고령주민의 삶의질 향상을 위한
  공동급식시설 증축
  추진 내용 : 실시설계 완료, 공사집행 의뢰 후 착공
Notes: 7