## Slide 1
  도 시 건 축 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
7-1. 영동군 관리계획 재정비 수립·용역 추진
  위 치 : 영동군 전역(A=844.985 ㎢)
  과업내용 :군관리계획(재정비) 결정
  - 기초조사, 토지적성평가, 전략환경 영향평가
  - 도시 기후 취약성 분석
  - 경관성∙교통성∙재해취약성∙사전재해영향성 검토
  - 지형도면 작성 및 고시, 군계획시설 단계별집행계획
  예 산 액 : 1,436백만원
  추진내용
  - 군관리계획 입안(안) 중간보고회 개최
  - 장기미집행 군계획시설 단계별 집행계획 의원간담회 설명

## Slide 3
7-2. 영동읍 중앙로 전선지중화사업 추진
  위 치 : 경찰서 ~ 미주맨션, 영동역 ~ 용두교
  사 업 량 : L= 1.7 ㎞
  사 업 비 : 6,000백만원(군비 3,400, 한전 등 2,600)
  ※2016년 예산 2,700백만원(군비1,500, 한전 등 1,200)
  추진내용
  - 협약서 작성(군⇔한전, 군⇔통신)
  - 실시설계 용역
7-3. 동정 급경사지 붕괴위험지구 정비사업 추진
  위 치 : 영동읍 동정리 125-8번지 일원
  사업량 : L=240m
  사업비 : 4,000백만원
  내 용 : 산석옹벽 시공

## Slide 4
7-4. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 사업비 | 집행내용 | 공정율
합 계 ( 8 지구) | L=784m | 3,780 |  | 
부용리(소로3-47) | L=150m | 400 | 보상 | -
영산동(소로3-28) | L= 50m | 400 | 보상 | -
부용리(소로2-56) | L= 54m | 380 | 배수공 | 80%
영산동(소로3-134) | L= 39m | 800 | 보상 | -
추풍령(소로2-425) | L= 34m | 150 | 배수공 | 80%
계산리(소로3-32) | L= 33m | 280 | 토공 | 40%
추풍1리(소로2-411) | L= 54m | 420 | 배수공 | 80%
설계리(소로1-5) | L=370m | 950 | 구조물공 | 60%

## Slide 5
7-5. 2016년도 지역개발사업 추진
  기 간 : 4. 1.(금) ~ 4. 29.(금)
  규 모 : 135건 / 5,355백만원
  내 용 : 공사계약 및 공사착공
  집행현황
7-6. 불법광고물 일제 정비 및 지도점검
  기 간 : 4. 4.(월) ~ 4. 15.(금)
  정비계획 : 읍∙면 합동정비 및 단속
  내 용 : 선거 관련 현수막 등 정비
구 분 | 계 | 착 공 | 계 약 | 설계중 | 비 고
건수 / 금액 | 135 / 5,355 | 4 / 115 | 126 / 5,045 | 5 / 195 | 
※공사장 안전사고 예방지도 철저

## Slide 6
7-7. 다목적광장 및 쉼터조성사업 추진
  위 치 : 매곡면 옥전리 782
  사 업 비 : 200백만원(도비60, 군비140)
  내 용 : 실시설계 검토 및 집행
  ※ 주차장, 복합경기장, 편의시설 등