## Slide 1
  도 시 건 축 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
8-1. 영동군 관리계획 재정비 수립·용역 추진
  위 치 : 영동군 전역(A=844.985 ㎢)
  과업내용 :군관리계획(재정비) 결정
  용 역 비 : 1,436백만원
  용역기간 : 2015. 7. 7. ~ 2017. 6. 25.
  추진내용
  - 군계획위원회 자문 및 심의(토지적성평가)
  - 군관리계획 입안(안) 군수님 보고(2차)
  - 최종입안(안) 충청북도 사전 심의

## Slide 3
8-2. 영동읍 중앙로 전선지중화사업 추진
  위 치 : 경찰서 ~ 미주맨션, 영동역 ~ 용두교
  사 업 량 : L= 1.7 ㎞
  사 업 비 : 6,000백만원(군비 3,400, 한전 등 2,600)
  ※2016년 예산 2,700백만원(군비1,500, 한전 등 1,200)
  추진내용
  - 영동군 ⇔ 한전간 협약식( 6. 1.(수), 본청 2층 상황실)
  - 주민설명회 개최( 6. 2.(목) 14시, 영동읍사무소 대회의실)
  - 도로굴착허가 심의 및 공사집행
8-3. 동정 급경사지 붕괴위험지구 정비사업 추진
  위 치 : 영동읍 동정리 125-8번지 일원
  사 업 량 : L=240m
  사 업 비 : 4,000백만원
  내 용 : 산석옹벽 시공(75%)

## Slide 4
8-4. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 사업비 | 집행내용 | 공정율
합 계 ( 5 지구) | L=643m | 2,700 |  | 
부용리(소로3-47) | L=150m | 400 | 보상 | -
영산동(소로3-28) | L= 50m | 400 | 보상 | -
영산동(소로3-134) | L= 39m | 800 | 보상 | -
추풍령(소로2-425) | L= 34m | 150 | 준공 | 100%
설계리(소로1-5) | L=370m | 950 | 구조물공 | 60%

## Slide 5
8-5. 도로유지보수 및 보도블럭정비 사업 추진
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 사업비 | 집행내용 | 공정율
합 계 ( 5 지구) | L=1.5km | 561 |  | 
군청~회동교차로 재포장 및 인도정비공사 | L= 1.0km | 190 | 토공 | 20%
영동읍 시가지도색공사 | 1식 | 190 | 준공 | 100%
황간면 시가지도색공사 | 1식 | 66 | 준공 | 100%
매천리(반곡동) 재포장공사 | L= 0.5km | 94 | 부대공 | 70%
영동읍시가지보수공사 | 1식 | 21 | 준공 | 100%

## Slide 6
8-6. 소규모지역개발사업 추진
  사 업 량 : 68건
  사 업 비 : 2,478백만원(제1회 추경)
  사업내용
  - 사업 집행
  - 소규모 붕괴위험지역 긴급정비(2개소)
8-7. 새뜰마을 사업 추진
  위 치 : 영동읍 부용리 362번지 일원
  사 업 비 : 414백만원(제1회추경)
  사업내용 : 기본계획수립용역

## Slide 7
8-8. 다목적광장 및 쉼터조성사업 추진
  위 치 : 매곡면 옥전리 782
  사 업 비 : 200백만원(도비60, 군비140)
  내 용 : 토공 및 배수공사